## Feuille1
Macro planning du projet					Macro planning de charge du projet					Budget / Prévisionnel du / Projet

Dénomination des phases					Date de début / Du projet		Date de fin / De projet		Ressources internes / (en jours hommes)			Tarif journalier

rédaction du CDC					06/12/2021		15/12/2021		10			50			500

réalisation des diagrammes					15/12/2021		24/12/2021		15			60			900

Conception du MCD/MLD					10/01/2022		14/01/2022		20			70			1400

réalisation du maquettage					17/01/2022		21/01/2022		25			80			2000

développement front-end					24/01/2002		04/02/2022		30			100			3000

developpement back-end					07/02/2022		25/02/2022		35			200			7000

déploiment du site					28/02/2022		18/03/2022		5			100			500

Phase 8					0			0

Phase 9					0

Phase 10					0			0

Ensemble du projet (total)					140			0			15300

Objectif à renégocier

Destinataire de la / Note de cadrage

Document joints